## Uppföljning handlingsplan
| Ärenden | Åtgärd | Vem | Uppföljning | Genomförd
Fler företagskontakter
K | Peter, Johan, Ulf och Ulrik gör fler företagsbesök, gärna i samband med fika, bullpåseträffar. | Företagsbesök | Peter, Johan, Ulf och Ulrik | löpande | 2024-12-31
K | 150 företagsbesök /år |  |  | löpande | 2024-12-31
K | Fler små träffar med företag | Planera och genomföra småträffar | Mona mfl deltar kml | löpande | 2024-12-31 | Gunnarn, Slussfors, Storuman, Hemavan/Tärnaby, Stensele, Skarvsjöby
K | Återrapport till företag från genomförda företagsbesök, frågor som tagits med. | Återkoppla | Den som besökt företaget |  | löpande, i närtid efter besöket.
K | Berörda tjänstepersoner tas med på företagsbesök. | Vid företagsbesök bjuds kommunens handläggare med | Den som besöker företag, gäller främst Johan, Peter, Ulf och Ulrik |  |  | Mona och Helene tar fram en lista där tjänstepersoner tas med.
Upphandling
K | På de årliga chefsträffarna hålls informtion om upphandling. Kommunledning trycker på att verksamhetscheferna med upphandlingsansvar alltid ska se över möjligheten att handla lokalt vid varje upphandling och direktköp. |  | Peter och Anton | i NR - vad händer
K | Inköpsrutiner i varje avdelning med genomgång av gjorda och kommande inköp för att övergripande se vad som är möjligt att upphandla lokalt. | verksamhetsknutna årshjul | Peter och Anton | i NR - vad händer |  | finns i strategisk plan
K | Årlig dialog med koncernledningsgrupp och kommunledningsgrupp om möjligheten att handla lokalt. |  | Peter | i NR - vad händer
K | Uppföljning inför och under pågående upphandling | Göra ett tillägg i rutinen | Anton och upphandlande tjänsteperson | i NR - punkt på agendan
L | Utveckla befintlig rutin för att upphandlingar görs i god tid så att de är klar 6-9 månader före, beroende på typ av upphandling. | Göra ett tydligt tillägg i rutinen. | Anton | i NR- punkt på agendan |  | Mona o Madde informerar på intranätet
Kommunikation
K | Genomgång av kommunens kommunikationsstrategi "Dialog och delaktighet" samt skapa rutin för vad som ska kommuniceras via sociala media och vad som ska ligga på hemsidan. |  | Helene, Jimmy och Madde |  |  | workshop i KSAU på G
L | Hur kommunens mål ska kommuniceras tas upp i samband med genomgång av styrdokumentet av kommunikation. |  | Helene, Jimmy och Madde |  |  | Bör tas med som en fråga i workshopen med KSAU
K | Kommunicera och återrapportera till företagen så att de vet vad de kan förvänta sig vad gäller handläggningstid och vad som händer i ärenden som tar lång tid. | Återrapportera |  |  |  | Gå igenom hur det fungerar i dag för att kunna återrapportera?
L | Dialog i NR för att komma fram till en gemensam bild av vilken kommunikation som behövs. | Planera in ett NR dialog | Ulrik o Johan |  |  | bör göras innan workshop med KSAU
K | Bli bättre på att kommunicera projektens syfte och mål samt de resultet som de ger i Näringslivsnytt. | Skapa rutin | Helene , Mona och Madde |  |  | göra särskild info på hemsidan
Övrigt
L | Johan, Mona och Helene flyttar till kommunkontoret under 2024. | Konsekvensanalys. Genomförande av flytt. | Johan |  |  | Skjuts frammåt pga platsbrist
L | NK bokar träff med Lycksele och Malå för att lära av andra som lyckats. Både Näringslivsklimat och näringslivsråd. | Boka och genomföra träffar | Johan
K | Nk är mer delaktig i de samtal som förs på kommunhuset i och med att de flyttar upp.
K | Peter och Johan har ett arbete igång om företagslokaler i Storuman
L | Diskussion i NR om hur både ftg och kommun kan bli mer framåtlutad. Varumärkesarbete - marknadsföring av kommunen, leva, bo och verka i. |  |  |  |  | planera in särskilt tema på NR träff.
Nya ärenden 2024
| Avsaknad av arbetsförmedlingen – hur löser vi arbetskraftsbehovet när inte AF finns. | Vad behöver och kan vi göra?
K | Bättre med fler lokala inköp än stora upphandlingar, när inköpen inte är över 700 000 kr. Viljan att handla lokalt måste finnas. | Förankra rutiner, utbilda tjänstepersoner | Anton |  |  | finns i strategisk plan
Hur tar vi oss mot plats 100 och 6000 invånare
| Centrumfrågan Storuman, parkeringar, laddstolpar m fastighetsägarna. | Dialog och information | Johan
K | Svårigheter att få tag på kompetens. Avsaknad av arbetsförmedlingen – hur löser vi arbetskraftsbehovet när inte AF finns. | Kompetensförsörjningsgrupp bestående av kommun, företag och skolorna. Enklare platsannons på portalen | Näringslivskontoret i samverkan med inflyttarlots och kommunikatör.

## Åtgärdade
Ärendelista: | Åtgärd | Vem? | Hur berättas detta? | När klart? | Återrapport
Lysstolpar i Tärnaby är svart | Fixa storlparna | Anton | lyset är på | inom kort | fixat
Hur mycket hjälp kan man få av näringslivskontoret? Hur beskrivs det? Hur uppmärksammas nya företag? Tillsammans kan rådet och Nk utveckla arbetet. | Information | Mona och Helene | Mona och Helene beskriver för NR hur NK arbetar med nystart, befintliga och etableringar. Info i NN, Bladet och soc.media. | 2023 | 2023-10-01 + hela tiden
Vi tar fram en rutin så att fler kan göra företagsbesök med liknande struktur (samma frågeställnngar). | Ta fram frågemall | Mona o Helene | Berörda personer som gör företagsbesök har fått informationen. | 2023-12-31 | klar flyttas till åtgärdade 240813
Info om att företag kan höra av sig till NK så hjälper vi dem med den stöttning som behövs ska finnas på kommunens hemsida om upphandling. |  | Mona och Madde |  | 2023-12-31 | klar flyttas till åtgärdade 240813
På kommunens webb/portalsida förenkla ingång till upphandlingssidan. |  | Mona och Madde |  | 2023-12-31
Uppdatera upphandlingssidan på webben |  | Mona och Madde |  | 2023-12-31
NK undersöker varför det upplevs att Näringslivsnytt inte skickas ut längre och påminner på sociala media när NN skickats ut. | Kolla upp | Karin | Rapport i NR | 2023-11-30
Skapa en historik och ett årshjul som löpande uppdateras. Avseende upphandlingar som är återkommande. | e-avropshistorik | Anton | i NR - vad händer |  | e-avropshistorik är skapad, varje ny upphandling läggs dit.
Inför upphandlingar tar upphandlare hjälp av NK för att bjuda in företag till dialgomöte. | Göra ett tillägg i rutinen | Anton, resp.upphandlare samt NK | i NR - punkt på agendan |  | Mona o Madde informerar på intranätet
Kommunen informerar i Näringslivsnytt om kommande, pågående och vem som vann upphandlingar. | Göra ett tillägg i rutinen | Anton och upphandlande tjänsteperson | i NR - punkt på agendan |  | Info till NK om upphandlingar som kommer och vem som vann